## ListadoRequerimientosExpoBoda
Proceso | Requerimiento | Detalle | Estado (% Aproximado) | Observacion/Comentario |  | Horas Estimadas (aprox)
CLIENTES | Registro Cliente | Datos de cliente | 0 |  |  | 1.5
|  | Datos de los novios | 0 |  |  | 1.5
|  | Datos de iglesia | 0 |  |  | 1.5
|  | Civil y religioso | 0 |  |  | 1.5
|  | Lista de Invitados - nombres y apellidos | 0 |  |  | 1.5
|  | Lista de Invitados - correo telefono celular | 0 |  |  | 1.5
|  | Lista de Invitados - parentesco | 0 |  |  | 1.5
|  | Lista de Invitados - tipo invitado - novio o novia | 0 |  |  | 1.5
|  | Tipo de usuario: novio o quinceañero | 0 |  |  | 1.5
|  | Presupuesto general y presupuesto especifico | 0 |  |  | 8
| Dashboard | Mensaje a proveedores | 50 |  |  | 4
|  | Citas | 0 |  |  | 8
|  | Cotizaciones | 60 | El registro y actualiacion de cotizaciones esta en empresas No funciona_se modifico para que grabe |  | 4
|  | Estadisticas por eventos - Citas | 0 |  |  | 4
|  | Estadisticas por eventos - Mensajes | 0 |  |  | 4
|  | Estadisticas por eventos - Cotizaciones | 0 |  |  | 4
|  | Estadisticas por eventos - Presupuestos vs contratados | 0 |  |  | 4
|  | Confirmar Contratos proveedor - Prov Contratados | 0 |  |  | 5
|  | Confirmar Contratos proveedor - Prov Guardados | 0 |  |  | 5
|  | Recomendar a mis proveedores contratados | 0 |  |  | 3
| Login | Logueo de Cliente - Normal | 0 |  |  | 3
|  | Logueo con cuenta de facebook | 0 |  |  | 2
|  | Registro por facebook - * | 0 |  |  | 3
|  | Seguridad - Cambio de contraseña | 0 |  |  | 2
| Busquedas | Busqueda de Proveedores | 0 |  |  | 3
| Eventos - Registro | Tipo de evento | 0 |  |  | 1
|  | Fecha | 0 |  |  | 1
|  | Hora | 0 |  |  | 1
|  | Iglesa | 0 |  |  | 1
|  | Presupuesto | 0 |  |  | 1
|  | Lugar | 0 |  |  | 1
| Eventos - Tareas | Check List General | 0 |  |  | 2
|  | Check List Evento | 0 |  |  | 2
| Eventos - Registro Invitados | Tipo Lista | 0 |  |  | 1
|  | Nombres y apellidos | 0 |  |  | 1
|  | Numerp de contacto | 0 |  |  | 1
|  | Direccion | 0 |  |  | 1
|  | Parentesco | 0 |  |  | 1
|  | Estado Civil | 0 |  |  | 1
|  | numero de pases | 0 |  |  | 1
| Eventoss - Invitados | Confirmacion de asistencia | 0 |  |  | 3
| Eventos - Contratos Proveedores | Calificacion | 0 |  |  | 1
|  | Lista Proveedores x Categoria - Pagos | 0 |  |  | 3
|  | Lista Proveedores x Categoria - Detalle | 0 |  |  | 3
|  | Lista Proveedores x Categoria - Cabecera | 0 |  |  | 3
|  | Confirmar Contratos proveedor | 0 |  |  | 3
ADMINISTRADOR | Dashboard | Mensajes de clientes | 0 |  |  | 6
|  | Mensajes de Proveedores | 0 |  |  | 6
|  | Administracion Suscripcion Altas | 0 |  |  | 4
|  | Administracion Suscripcion Bajas | 0 |  |  | 4
|  | Estadisticas - Clientes - Citas | 0 |  |  | 2
|  | Estadisticas - Clientes - Cotizaciones | 0 |  |  | 2
|  | Estadisticas - Clientes - Mensajes | 0 |  |  | 2
|  | Estadisticas - Clientes - Registrados | 0 |  |  | 2
|  | Estadisticas - Proveedores - Cotizaciones | 0 |  |  | 2
|  | Estadisticas - Proveedores - Clientes | 0 |  |  | 2
|  | Estadisticas - Proveedores - Citas | 0 |  |  | 2
|  | Estadisticas - Proveedores - Mensajes | 0 |  |  | 2
|  | Estadisticas - Proveedores -Registrados | 0 |  |  | 2
|  | Estadisticas - Proveedores - Menbresia Altas | 0 |  |  | 2
|  | Estadisticas - Proveedores - Menbresia Bajas | 0 |  |  | 2
| Seguridad | Cambio de contraseña | 0 |  |  | 3
| Eventos | Datos | 70 | hay un registro de eventos pero en empresas |  | 2
|  | Descripcion | 70 |  |  | 2
|  | Videos | 0 |  |  | 3
|  | Fotos | 70 |  |  | 2
PROVEEDORES | Dashboard | Mensajes de clientes | 90 |  |  | 2
|  | Calendario de Citas | 0 |  |  | 6
|  | Calendarios de Eventos | 20 | Hay registro de eventos/ mas no calendario |  | 5
|  | Cotizaciones -adjunto | 0 |  |  | 4
|  | Cotizaciones - Respondes Mensajes | 30 | se relaciona con el mensaje de clientes |  | 3
|  | Tipo de Suscripcion | 0 |  |  | 3
|  | Estadisticas - Citas | 0 |  |  | 3
|  | Estadisticas - Mensajes | 0 |  |  | 3
|  | Estadisticas - Cotizaciones | 0 |  |  | 3
|  | Calificaciones | 0 |  |  | 4
|  | Ventas - Ventas | 0 | Como estadistica no hay |  | 4
|  | Ventas - Pendiente de Pago | 0 |  |  | 4
| Registro Empresas | Fotos | 95 |  |  | 1
|  | Videos | 90 |  |  | 1
|  | Preguntas Frecuentes | 0 |  |  | 5
|  | Localizacion | 70 | solo edicion _ una ubicación |  | 2
|  | Redes Sociales | 95 |  |  | 2
| Registro Promociones | DEscripcion | 70 | grabacion _ no funciona con las ultimasfuentes, se modifico para que grabe |  | 1
|  | Periodo | 70 | edicion _ necesita mejoras, con la subida de archivo, nombre de archivo no aparece |  | 1
|  | Tema | 70 |  |  | 1
|  | Foto | 70 |  |  | 1
| Edicion de Datos de Empresa |  | 90 |  |  | 1
| Login | Logueo | 50 |  |  | 2
| Seguridad | Cambio de contraseña | 0 |  |  | 3
|  | Recuperacion contraseña | 0 |  |  | 3
|  | Cancelar Suscripcion | 0 |  |  | 3
|  | Suspender | 0 |  |  | 3
| Operaciones | Ventas - Cabecera | 70 | grabacion _ no funciona con las ultimasfuentes, se modifico para que grabe | ESTO QUIZA HACE REFERENCIA AL MODULO DE FACTURACION Y PAGOS | 4
|  | Ventas - Detalle | 70 | grabacion _ no funciona con las ultimasfuentes, se modifico para que grabe |  | 4
|  | Ventas - Pagos | 60 | grabacion _ no funciona con las ultimasfuentes |  | 4
|  | Ventas - Tareas | 0 |  |  | 6
|  | Ventas - Evento Cronograma | 0 |  |  | 6
| Operaciones Consultas | Lista de Eventos | 90 |  |  | 2
|  | Listas de Tarea por evento | 0 |  |  | 4
|  | Confirmar Contrato Proveedor | 0 |  |  | 4
|  | Ver Lista de invitados por evento | 0 |  |  | 4
| Operaciones Proformas | Proformas | 0 |  |  | 5
| Registro Proveedores | Datos de Contacto | 70 | NO SE PUEDE REGISTRAR _ PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS DESFAZADOS CON EL CODIGO |  | 1
|  | Datos de Empresa | 70 |  |  | 1
|  | Rubro de Empresa | 70 |  |  | 1
|  | Fotos - Logo | 70 | Variables de session desactualizadas |  | 1
LANDING PAGE | Buscador de Proveedores | Buscador de Proveedores | 0 |  |  | 3
| Slide de Fotos | Slide de Fotos | 0 |  |  | 8
| Promociones | Promociones | 0 |  |  | 3
| Contactanos | Formulario de mensajes no registrados | 0 |  |  | 3
| Empresas | Empresas | 0 |  |  | 3
| Referencias | Referencias | 0 |  |  | 3
| Eventos | Eventos | 0 |  |  | 3
| Categorias | Categorias | 0 |  |  | 3
PROMEDIO DE AVANCE DEL PROYECTO |  |  | 15.6522 |  | Horas a desarrollar | 316.5
| Estimacion del proyecto |  | Solo | Amigo
|  | Horas diarias promedio a desarrollar | 2
|  | Dias de la semana a programar | 4
|  | Total de horas semanales | 8 | 16
|  | Mes | 32 | 64
|  | Meses de Desarrollo | 9.8906 | 4.9453
Aprox Final
2018-03-15

## Hoja1
|  |  | perfil | [7 empty] | registro[+]
TablaCodigo |  |  | Usuario |  | Cliente |  | ClienteEvento |  | EventoLocal |  | Ubigeo
intIdTablaCodigo | int |  | intIdUsuario | int | intIdCliente | int | intIdClienteEvento | int | intIdEventoLocal | int | vchCodigo | varchar(6)
vchCodigo | varchar(4) | 01->tipos de Evento(), 0101->Matr(A), 0102->Quince(B) | vchCorreo | varchar(200) | intIdUsuario | int | intIdCliente | int | intIdClienteEvento | int | vchCodDepartamento | varchar(2)
vchTexto | varchar(200) |  | vchClave | varchar(100) | vchCorreo | varchar(200) |  |  | intCodigoTipoLocal | int | vchCodigoProvincia | varchar(2)
vchDescripcion | varchar(400) |  | vchAuthKey | varchar(200) | vchNombres | varchar(100) | intCodigoTipoEvento | int | vchLocalUbigeo | varchar(100) | vchCodigoDistrito | varchar(2)
bitActivo | bit |  | vchCodVerificacion | varchar(50) | vchApellidoPaterno | varchar(100) | dtmFechaEvento | date | vchLocalDireccion | varchar(200) | vchUbigeo | varchar(200)
intIdUsuarioReg | int |  | intCodigoEstado | int | vchApellidoMaterno | varchar(100) | timHoraEvento | time | vchLocalReferencia | varchar(400)
dtiFechaReg | datetime |  | dtiFechaAlta | datetime | intCodigoSexo | int | intCodigoMoneda | int | dtmFechaUso | date
intIdUsuarioUltMod | int |  | dtiFechaBaja | datetime | dtmFechaNacimiento | date | mPresupuestoGeneral | money | timHoraInicio | time
dtiFechaUltMod | datetime |  | bitActivo | bit | vchDomicilioUbigeo | varchar(100) |  |  | timHoraFin | time
|  |  | dtiFechaReg | datetime | vchDomicilioDireccion | varchar(200)
|  |  | dtiFechaUltMod | datetime | vchDomicilioReferencia | varchar(400) | EventoParticipante |  | EventoUsuario
|  |  | tinTipoLogin | tinyint | vchCelular | varchar(20) | intIdEventoParticipante | int | intIdEventoUsuario | int
|  |  | intCodigoRol | int | vchTelefonoFijo | varchar(20) | intCodigoTipoParticipante | int | intIdClienteEvento | int
[5 empty] | dtiFechaAlta | datetime | vchNombres | varchar(100) | vchUsuario | varchar
Acceso |  |  |  |  | dtiFechaBaja | datetime | vchApellidoPaterno | varchar(100) | vchClave | varchar
intIdAcceso |  |  |  |  | intCodigoEstado | int | vchApellidoMaterno | varchar(100) | intCodigoRol | int
vchToken | [6 empty] | intCodigoSexo | int | intIdEventoParticipante | int
intIdUsuario |  |  |  |  | bitActivo | bit
bitActivo |  |  | usuariocliente |  | intIdUsuarioReg | int
dtmFechaInicio |  |  | intIdUsucliente | int | dtiFechaReg | datetime
dtmFechaFin |  |  | intIdUsuario | int | intIdUsuarioUltMod | int
intTipoLogin | Normal |  | vchNombres | varchar(100) | dtiFechaUltMod | datetime
| Facebook |  | vchApellidoPaterno | varchar(100)
|  |  | vchApellidoMaterno | varchar(100)
|  |  | intCodigoSexo | int
|  |  | dtmFechaNacimiento | date
|  |  | intIdUbigeo | int
|  |  | vchDomicilioUbigeo | varchar(100)
|  |  | vchDomicilioDireccion | varchar(200)
|  |  | vchDomicilioReferencia | varchar(400)
|  |  | vchCelular | varchar(20)
|  |  | vchTelefonoFijo | varchar(20)
|  |  | dtiFechaAlta | datetime
|  |  | dtiFechaBaja | datetime
|  |  | intCodigoEstado | int
|  |  | bitActivo | bit
|  |  | intIdUsuarioReg | int
|  |  | dtiFechaReg | datetime
|  |  | intIdUsuarioUltMod | int
|  |  | dtiFechaUltMod | datetime
usuarioempresa
|  |  | intIdUsuempresa | int
|  |  | intIdUsuario | int
|  |  | vchRazonSocial | varchar(100)
|  |  | vchRuc | varchar(100)
|  |  | vchContacto | varchar(100)
|  |  | vchCorreoContacto | varchar(100)
|  |  | vchNombreComercial | varchar(100)
|  |  | dtmFechaCreacion | date
|  |  | intIdUbigeo | int
|  |  | vchDomicilioUbigeo | varchar(100)
|  |  | vchDomicilioDireccion | varchar(200)
|  |  | vchCelular | varchar(20)
|  |  | vchTelefonoFijo | varchar(20)
|  |  | dtiFechaAlta | datetime
|  |  | dtiFechaBaja | datetime
|  |  | intCodigoEstado | int
|  |  | bitActivo | bit
|  |  | intIdUsuarioReg | int
|  |  | dtiFechaReg | datetime
|  |  | intIdUsuarioUltMod | int
|  |  | dtiFechaUltMod | datetime

## Clientes
idtipo_evento | idparentezco | idEstado_civil
descripcion | descripcion | descripcion
estado | estado | estado | 1/0= activo /no activo
UTIZIAR CODIGOS ISO
Tipo_Evento | Parentezco | Estado_Civil | Sexo | moneda |  | Evento_Clientes |  |  | Lista_Invitados_Evento_Clientes |  |  | cliente
Matrimonio | Familiar | Soltero | Masculino | NUEVO SOL |  | id_evento_cliente | Obligatorio |  | idevento_cliente | Obligatorio |  | id_Cliente
Quinceañero | Amigo Colegio | casado | Fenemino | DÓLAR AMERICANO |  | idTipo_evento | Obligatorio |  | idTipo_evento_Lista_Invitados | Obligatorio |  | correo
Cumpleaños | Amigo Universidad | viudo | … | … |  | Fecha | Obligatorio |  |  |  |  | nombre
Aniversario | Amigo Trabajo | … |  |  |  | Hora | Obligatorio |  | Nombres | Obligatorio |  | apellido
.. | Amigo de zona vivienda |  |  |  |  | id_moneda | Obligatorio |  | apellidos | Obligatorio |  | celular
… | otros |  |  |  |  | Presupuesto_General | opcional |  | direccion | Obligatorio |  | numero_fijo
| .. |  |  |  |  | Pais | Obligatorio |  | Telefono | Obligatorio |  | Sexo
[6 empty] | Departamento | Obligatorio |  | Celular |  |  | fecha de alta | automatico
idTipo_evento_Lista_Invitados | [5 empty] | Direccion | Obligatorio |  | idParentezco | Obligatorio |  | estado | automatico | alta/baja/suspendido
idtipo_evento | [5 empty] | Referencia | opcional |  | idEstadoCivil | Obligatorio |  | fecha baja | automatico
descripcion | [5 empty] | id_cliente |  |  | Numero_entradas | Obligatorio
estado | [5 empty] | tiene_local | si/no |  | fecha_registro | automatico
Tipo_evento_Lista_Invitados | [8 empty] | Confirmo_asistencia | si/no
Matrimonio | Lista de Novio | [7 empty] | Fecha_confirmacion | automatico
Matrimonio | Lista de Novia | [7 empty] | usuario_confirma | automatico
Quinceañero | Lista Quinceañera | [7 empty] | sexo | Obligatorio |  |  |  |  | Clientes_Proveedor_Mensajes
Cumpleaños | Lista Cumpleañero | Evento_Clientes_Local |  |  |  | Evento_Clientes_Usuario | [8 empty] | id_cliente
Aniversario | Lista Aniversario | id_evento_cliente |  |  |  | id_evento_cliente | [8 empty] | id_proveedor | opcional
|  | Pais |  |  |  | idTipo_evento
|  | Departamento |  |  |  | idTipo_evento_Soy_Cliente
|  | Direccion |  |  |  | Nombre
|  | referncia |  |  |  | Apellido |  |  | Evento_Clientes_Extras
|  | nombre local |  |  |  | celular |  |  | id_evento_cliente
[6 empty] | correo |  |  | Tipo_matrimonio_civil | opcional
[9 empty] | numicipalidad | opcional
[9 empty] | Direccion civil | opcional
|  |  |  | Tareas_tipo_Evento_Cliente |  |  |  |  | Tipo_matrimonio_religiso
|  |  |  | id_evento_cliente |  |  |  |  | Nombre iglesia | opcional |  |  | Evento_Clientes_Proveedor_citas
|  |  |  | idtipo_evento |  |  |  |  | Direccion iglesia | opcional |  |  | id_evento_cliente
|  |  |  | descripcion | [8 empty] | id_proveedor | opcional
estado
id_padre
|  |  |  | estado_tarea | pendiente/hecho |  | Evento_Clientes_Presupuesto |  |  | Evento_Clientes_Proveedor
[7 empty] | id_evento_cliente |  |  | id_evento_cliente
[7 empty] | id_categoria_PROVEEDOR |  |  | id_proveedor | opcional
monto
estado
[7 empty] | id_moneda | [5 empty] | Evento_Clientes_Proveedor_Cotizacion
id_evento_cliente
[13 empty] | id_proveedor | opcional
idtipo_evento | [5 empty] | idTipo_evento_Soy_Cliente
descripcion | [5 empty] | idtipo_evento
estado | 1/0= activo /no activo |  |  |  |  | Descripcion Soy
id_padre | [5 empty] | idSexo
[13 empty] | Evento_Clientes_Proveedor_Contrato |  |  | Evento_Clientes_Proveedor_Contrato_pagos
Tareas_Tipo_evento | [5 empty] | Tipo_evento_Soy_Cliente | [6 empty] | id_evento_cliente |  |  | id_evento_cliente
Matrimonio | Solicitar hora al regsitro civil | 1 | 10 | [9 empty] | id_proveedor | opcional |  | id_proveedor | opcional
[6 empty] | Matrimonio | Soy el Novio | M
[6 empty] | Matrimonio | Soy la Novia | F
[6 empty] | Quinceañero | Soy la Quinceañera | M
[6 empty] | Cumpleaños | Soy el Cumpleañero | M
[6 empty] | Cumpleaños | Soy el Cumpleañera | F
[6 empty] | Aniversario | Soy el organizador | M
[6 empty] | Aniversario | Soy el organizadora | M

## Proveedores
| Proveedores | Pregunstas
| categoria_proveedor | promociones
localizacion
fotos
videos
comprobante |  | redes_sociales
cotizaciones
detalle_comprobante |  | detalle_cotizaciones
pagos_comprobanate
tarea_venta

## Cronograma
| Fecha Ini | Fecha Fin
Duracion estimada del proyecto | 2017-10-16 | 2018-03-15
Costo-total ( con cariño ….jaja) | 2800 | Soles
Entregables | Fecha | Modulos
I Entregable | 2017-11-23 | Usuarios y Clientes
II Entregable | 2017-12-27 | Proveedores-Eventos-empresas-Promociones
III Entregable | 2018-01-26 | Suscripciones - Citas - Operaciones
IV Entregable - Final | 2018-03-09 | Dashboards - Reportes - Pagina Comercial
Actividades programadas | Fecha Ini | Fecha Fin
Reunion de analisis y requerimientos | 2017-10-16 | 2017-10-23
Forma de Pago | Fecha Abono
I Parte (50%) | 2017-10-16
II Parte (50%) | al cierre
CTA DE ABONO
Titular
CHRISTIAN JHONATAN ALBUJAR BENITES
Millonaria Soles - INTERBANK
774-3081824995
CCI -INTERBANK
00377401308182499570
tenemos primera version proyc
subimos -probamos
inicio bd
falta_
generar el script | edu
logueo | cri-cri
registro - usuario | edu
registro - cliente | edu
tablacodigo | eds-cri
ubigeo | cri-cri
avance-eventos[4] | eds-cri
plantilla | eds-cri